## Sayfa1
İş | Ücret
Eğitim | 600
Donanım | 900
Beklenmeyen Masraflar | 500
Toplam | 2000
Süreçler | Gün Sayısı | Başlangıç | Bitiş
Projenin Belirlenmesi | 6 | 2020-10-15 | 2020-10-20
Kaynakların Araştırılması | 11 | 2020-11-01 | 2020-11-10
Planlama | 8 | 2020-11-12 | 2020-11-19
Gerekli Eğitimlerin Alınması | 22 | 2020-11-19 | 2020-12-10
Donanım Tasarımı | 9 | 2020-12-15 | 2020-12-23
Donanım Yazılımı | 8 | 2020-12-23 | 2021-01-01
Donanımın Test Edilmesi | 4 | 2021-01-03 | 2021-01-06
Bulut Ortamının Test Edilmesi | 3 | 2021-01-06 | 2021-01-08
Genel Testler | 6 | 2021-01-08 | 2021-01-13
Proje Teslimi | 1 | 2021-01-13 | 2021-01-14
Toplam | 78 | 2020-10-15 | 2021-01-14
Maliyet
Süreçler
DOÇ. DR. CÜNEYT BAYILMIŞ
Karantina ve Hasta Takip Kelepçesi
RABİ GÜNÖZ B171210095
ERDEM ALTIPARMAK B171210059